Министерство образования РФ

Управление общего и профессионального образования г.Чайковский

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Рассмотрено на заседании   МС:             Согласовано:                                           УТВЕРЖДАЮ:______

Протокол №                                                  «      »___________2009г

«     »______________2009г                                                                                          Директор школы

Зам.директора по УВР

Руководитель  МС:                                   _________ ЗоринаО.М.                        О.Ю.Култышева________

Программа работы

Проблемной группы по информатизации

на 2009-2010 учебный год

Составила

Жернакова Л.Л

г.Чайковский

Цель программы: Повышение эффективности работы информационно-образовательной среды школы.

Исходя из анализа работы, выявлены следующие нерешённые задачи, которые остаются актуальными в этом учебном году:

–Изучение системы дистанционного обучения.

–Организация участия школьников в дистанционных олимпиадах и конкурсах.

–Организация участия учителей в дистанционных конкурсах и олимпиадах.

–Мотивация участия  педагогов в сетевых сообществах.

– Продолжение работы  с электронным портфолио учителя.

– Внедрение в работу школы   СЭДиЖ  (Система Электронных Дневников и Журналов).

Школьная команда по информатизации:

Порсев М.А., Зорина О.М., Балабанова М.Н., Саламатова Т.В., Жернакова Л.Л., Васильева О.В., Бобылева Л.А., Моромова Н.В.

План работы школьной команды на 2009/2010гг

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание группы. Принятие плана работы на год. | Сентябрь 2009г | Жернакова Л.Л. |
| 2 | Участие в региональном мониторинге. | Сентябрь 2009г | Бобылева Л.А. |
| 3 | Продолжать знакомить учителей-предметников с ЦОР, имеющимися в коллекции медиатеки. | В течение года | Васильева О.В. Балабанова М.Н. |
| 4 | Регистрация учащихся в дистанционной школе (по выбору, н-р по информатике). | Октябрь 2009 | Жернакова Л.Л. |
| 5 | Участие во всероссийском дистанционном конкурсе по информатике – КИТ. | Ноябрь 2009г | Жернакова Л.Л. |
| 6 | Практикум для ШМО учителей математики, физики, химии «Работа в сетевых сообществах» | Ноябрь 2009г | Жернакова Л.Л. |
| 7 | Конкурс дидактических материалов(презентаций) подготовленных педагогами к урокам. Школьный этап. | Декабрь 2009г | Балабанова М.Н. Жернакова Л.Л. Зорина О.М. |
| 8 | Конкурс дидактических материалов подготовленных педагогами к урокам. Районный этап. | Январь-Февраль 2010г | Зорина О.М. |
| 9 | Заседание группы. Отчёт о работе за полугодие. | Январь 2010г | Жернакова Л.Л. |
| 10 | Участие во всероссийском дистанционном конкурсе по информатике – Инфознайка. | Январь 2010г | Жернакова Л.Л. |
| 11 | Фестиваль открытых уроков с применением ЦОР по ШМО. | Февраль 2010г | Руководители ШМО. |
| 12 | Практикум для учителей предметников и классных руководителей на тему: «Excel в помощь учителю». | Март 2009г | Бобылева Л.А. |
| 13 | Регистрация и работа в системе электронных дневников и журналов (СЭДиЖ). Обучение для учителей. | В течение года | Зорина О.М., Жернакова Л.Л. Учителя предметники |
| 14 | Участие педагогов в дистанционных олимпиадах и конкурсах (н-р от финансовой акдемии). | В течение года | Жернакова Л.Л. |
| 15 | Участие учеников в дистанционных олимпиадах, конкурсах. | В течение года | Бобылева Л.А, Жернакова Л.Л. |
| 16 | Работа с электронным портфолио учителей. | В течение года | Жернакова Л.Л. Зорина О.М. |
| 17 | Обучение детей в Телешколе (Кульсинова Л., Кугушев К., 11класс). | В течение года | Зорина О.М. |
| 18 | Заседание группы. Подведение итогов за год. | Апрель 2010г | Жернакова Л.Л. |
| 19 | Анализ работы за истекший период. Отчёт на методическом совете. | Апрель 2010г | Жернакова Л.Л. |
| 20 | Анализ реализации программы «Информатизации школы» за 2007–2010гг. | Апрель 2010г | Жернакова Л.Л. |