Авторы:

Зорина Ольга Михайловна,

зам. директора по УВР

МОУ «СОШ № 4»

Данилова Надежда Синезиевна,

психолог МОУ «СОШ № 4»

Огородникова Татьяна Тимофеевна,

учитель иностранного языка

МОУ «СОШ № 4»,

г.Чайковский

Проект

Знаю. Могу. Хочу.

Срок реализации – 1 год

Анализ ситуации

Причины спада учебной мотивации:

- У младших подростков начинается "гормональная  перестройка" и нечетко сформировано чувство будущего.

- У девочек  снижена возрастная восприимчивость к учебной деятельности в связи с интенсивным биологическим процессом полового созревания.

- В данный период приоритетной становится внешняя мотивация.

- Снижается продуктивность учебной деятельности.

- Отсутствие в практике работы педагогов школы дифференцированного подхода, учитывающего особенности мальчиков и девочек в обучении.

Гипотеза

Учебная мотивация повысится, если учебный процесс будет выстраиваться с учетом гендерных особенностей пятиклассников.

Генеральная цель

Развитие учебной мотивации учащихся 5-х классов с учетом гендерного подхода.

Цели:

- создание организационных условий для осуществления данного проекта;

- обеспечение методического сопровождения;

- разработка и внедрение предметного содержания: формы контроля, учебные задания.

Задачи:

- подобрать и изучить литературу по данной теме;

- сформировать у педагогов представление о гендерном подходе в образовании;

- разработать методические рекомендации по использованию гендерного подхода в учебной деятельности;

- развивать, через различные виды деятельности, учебные навыки учащихся 5-х классов с учетом  психофизиологических особенностей;

- показать мальчикам и девочкам методы и приемы организации учебной деятельности;

- стимулировать педагогов на использование в практической деятельности современных технологий, учитывающих гендерный подход.

Ожидаемый результат:

| задачи | ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 этап |  |
| Подобрать и изучить литературу по данной теме | создание банка источников литературы |
| Сформировать у педагогов представление о гендерном подходе в образовании | - анализ ситуации; - актуализация проблемы; - повышение педагогической компетентности |
| 2 этап |  |
| Показать мальчикам и девочкам методы и приемы организации учебной деятельности | стабилизация уровня учебной мотивации |
| Развивать, через различные виды деятельности, учебные навыки учащихся 5-х классов с учетом психофизиологических особенностей | повышение познавательного мотива |
| Разработать методические рекомендации по использованию гендерного подхода в учебной деятельности для педагогов | - тексты диктантов; - тексты для чтения; - математические задачи; - формы контроля и т. д. |
| Стимулировать педагогов на использование в практической деятельности современных технологий, учитывающих гендерный подход | - использование педагогами форм, методов и средств обучения с учетом гендерного подхода; - рост профессионализма |
| 3 этап |  |
| обобщить, представить результаты | распространение опыта |

План мероприятий:

| мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |
| Индивидуальная работа по подбору литературы | сентябрь 2009 | Авторы проекта |
| Первичная диагностика по методикам: «Навыки учебной деятельности», «Изучение учебной мотивации» | сентябрь 2009 | Психолог |
| Семинар для педагогов «Гендерный подход в образовании» | октябрь 2009 | Зам.директора по УВР |
| 2 этап |  |  |
| Индивидуальные занятия: работа с учащимися по методике «Индивидуальная карта» | ноябрь, декабрь 2009 | Классный руководитель, психолог |
| Групповые занятия с учащимися: - Практикумы для развития понятийного аппарата и мыслительных операций. - Познавательные игры. | в течение учебного года: - 1 раз в месяц - 4 раза в год | Психолог |
| Классные часы: - Мальчики с Марса, девочки с Венеры. - Маша + Саша - учатся в одном классе. | декабрь 2009 март 2009 | Классный руководитель |
| Организация проектной деятельности учащихся Школьная НПК (защита проекта) | октябрь – декабрь 2009 декабрь 2009 | Педагоги Зам.директора по УВР |
| Организация работы проблемной группы педагогов по разработке методических продуктов, с учётом гендерного подхода, для использования в практической деятельности | В течении года | Зам.директора по УВР |
| Семинар-практикум «Дифференцированное обучение на практике» | декабрь 2009 | Психолог |
| Методсовет по теме «Экспертиза методических продуктов» | январь 2010 | Зам.директора по УВР |
| 3 этап |  |  |
| Итоговая диагностика | май 2010 | Психолог |
| Подведение итогов работы | май 2010 | Авторы проекта |
| Выступления на методических конференциях различного уровня | в течение учебного года | Педагоги |

Критерии:

| критерии | показатели | методика сбора информации |
| --- | --- | --- |
| ОБУЧЕННОСТЬ | сформированность умений учиться у мальчиков и девочек | диагностическая методика |
| УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ | отсутствие напряжения, утомления, переживаний, удовлетворение от работы | психологические методики диагностики; |
|  | снижение затрат времени на выполнение домашнего задания | самообследование учащихся по «Индивидуальной карте» |
| ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ | результаты участия в конкурсах, олимпиадах, НПК. | портфолио ученика |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | создание методических продуктов с учётом гендерного подхода | представление педагогическому сообществу через различные формы |
| МОТИВАЦИЯ | уровень развития учебной мотивации | методика «Изучение учебной мотивации» |
|  | освоение мальчиками и девочками способов и приемов работы адекватных полу | анкетирование учащихся; наблюдение |

Риски:

- Низкий уровень активности педагогов по использованию дифференцированного подхода, учитывающего гендерность.

- Произойдёт снижение уровня учебной мотивации.