**План мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО МАОУ СОШ № 4 г. Чайковский на 2016 год**

**Тема проекта: Проектная деятельность в воспитательном пространстве школы: «События и имена».**

**Цель проекта:** создание модели внеурочной деятельности, способствующей включению учащихся, педагогов, родителей в социально – культурное проектирование по развитию внутришкольного социума.

**Задачи:**

1. Организовать сетевое взаимодействие с образовательными организациями по апробации элементов модели внеурочной деятельности в работе классного руководителя в рамках реализации ФГОС.

**Срок реализации:** до 01 ноября 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Мероприятие* | *Сроки* | *Место проведения* | *Категория участников* | *Ответственный* |
| 1 | Подготовка и подписание договоров между ПГГПУ и ЦИО с учётом требований технического задания Заказчика | март | ПГГПУ | Директор МАОУ СОШ №4, ПГГПУ | Зорина О.М.  Аникина О.Н. |
| 2 | Своевременное и систематическое информационное наполнение разделов сайта ПГГПУ и ЦИО о работе Университетского округа | весь период | МАОУ СОШ № 4 |  | Аникина О.Н.  Жернакова Л.Л. |
| 3 | Публичный отчёт результатов второго этапа реализации проекта ЦИО | октябрь-ноябрь | МАОУ СОШ № 4 |  | Аникина О.Н. |
| 4. | Участие в конкурсе методических разработок ЦИО | август-октябрь- | МАОУ СОШ № 4 | Педагоги МАОУ СОШ № 4, эксперты ПГГПУ | Чепкасова О.А. |
| 5. | Статьи в журнал | Апрель-май | МАОУ СОШ № 4 |  | Аникина О.Н. |
| 6 | Модуль курсовой подготовки по теме «Проектная деятельность в воспитательном пространстве школы: проблемы, поиски, решения». | октябрь | МАОУ СОШ № 4 г.Чайковский | Зам. директора по ВР, учителя, классные руководители | Аникина О.Н.  Чайкина С.А.  Липкина Н.Г. |
| 3 | Презентация деятельности ЦИО МАОУ СОШ № 4 | август | День ЦИО | Представители администрации ОО, педагоги | Аникина О.Н.  Чепкасова О.А. |
| 4. | Издание и распространение учебно-методических материалов по теме: «Формирование компетентности социально – культурного проектирования обучающихся». | ноябрь | Сайт школы | Учителя, зам. дир. по ВР, классные руководители | Чепкасова О.А. |
| 5. | Образовательно – деятельностное событие для учащихся 5-х классов «Академия открытий» | октябрь | МАОУ СОШ № 4 г.Чайковский | Команды учащихся из образовательных организаций муниципального района | Аникина О.Н.  Журович Т.Ф. |
| 6. | Участие в конкурсе исследовательских проектов учащихся | сентябрь | МОУ СОШ № 4 |  | Азарова С.С. |
| 7. | Ведение раздела сайта образовательной организации | постоянно | Сайт МАОУ СОШ № 4  Раздел ЦИО |  | Аникина О.Н.  Жернакова Л.Л. |

Утверждено:

Директор МАОУ СОШ № 4: О.М. Зорина

Научный консультант: Н.Г. Липкина